## monev
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ANGGARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
NAMA PAKET |  | : LONG SEGMEN JALAN
PENYEDIA JASA |  | :
NO. KONTRAK |  | : 01/SPK
TANGGAL KONTRAK |  | : Selasa, 1 Agustus 2023 s/d Selasa, 22 Agustus 2023
LAPORAN PERIODE |  | : Selasa, 1 Agustus 2023 s/d Selasa, 22 Agustus 2023
NO. MATA PEMBAYARAN | URAIAN | SATUAN | KONTRAK |  |  |  | PROGGRES VOLUME | [5 empty] | BOBOT TERCAPAI | [5 empty] | KETERANGAN
|  |  | Kuantitas | Harga Satuan | Total Harga | Bobot (%) | Sd. Periode Lalu |  | Periode Ini |  | Sd. Periode Ini |  | Sd. Periode Lalu |  | Periode Ini |  | Sd. Periode Ini
[7 empty] | Fisik | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik | Keu.
A.1.5.1.13 | Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung | m3 | 105 | 30716.4 | 3225222 | 65.3652 |  |  | 20 | 2000000 | 20 | 2000000 |  |  | 12.4505 | 40.5338 | 12.4505 | 40.5338
A.1.1.1.15 | Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240cm untuk Pagar | m2 | 123 | 13893.7887 | 1708936.0101 | 34.6348
JUMLAH

## lap harian
LAPORAN HARIAN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
KEGIATAN/PEKERJAAN |  |  |  | : LONG SEGMEN JALAN | [8 empty] | HARI |  | : Kamis
PELAKSANA |  |  |  | : | [8 empty] | TANGGAL |  | : 3 Agustus 2023
NOMOR KONTRAK (WAKTU PELAKSANAAN) |  |  |  | : 01/SPK , ( 180 hari kalender ) | [8 empty] | MINGGU KE |  | : 1
MASA KONTRAK |  |  |  | : Selasa, 1 Agustus 2023 sd Sabtu, 1 Januari 2024 | [8 empty] | BULAN KE |  | : 1
No | No. MP. | Kode | TENAGA KERJA | JUMLAH | No. MP. | Kode | ALAT YANG DIGUNAKAN | UNIT | TYPE/MERK | TERIMA | TOLAK | ALASAN | CUACA
1 | A.1.5.1.13 | L.01.01 | Pekerja | 1.5 | [8 empty] | JAM | C | M | A | G | H | L
2 | A.1.5.1.13 | L.04.01 | Mandor | 0.15
1
2
3
4
5
6
[5 empty] | No. MP. | Kode | BAHAN | SAT. | TYPE/MERK | TERIMA | TOLAK | ALASAN | 7
[5 empty] | A.1.5.1.13 | MC005 | Ijuk | kg |  | 60 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
No. MP. | PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN | [5 empty] | VOLUME | SAT. | CATATAN |  |  |  | 15
[9 empty] | URAIAN | KETERANGAN |  |  | 16
A.1.5.1.13 | Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung | [5 empty] | 10 | m3 |  |  |  |  | 17
18
19
20
21
22
23
KEGIATAN/PEKERJAAN |  |  |  | : LONG SEGMEN JALAN | [8 empty] | HARI |  | : Selasa
PELAKSANA |  |  |  | : | [8 empty] | TANGGAL |  | : 15 Agustus 2023
NOMOR KONTRAK (WAKTU PELAKSANAAN) |  |  |  | : 01/SPK , ( 180 hari kalender ) | [8 empty] | MINGGU KE |  | : 2
MASA KONTRAK |  |  |  | : Selasa, 1 Agustus 2023 sd Sabtu, 1 Januari 2024 | [8 empty] | BULAN KE |  | : 1
No | No. MP. | Kode | TENAGA KERJA | JUMLAH | No. MP. | Kode | ALAT YANG DIGUNAKAN | UNIT | TYPE/MERK | TERIMA | TOLAK | ALASAN | CUACA
1 | A.1.5.1.13 | L.01.01 | Pekerja | 1.5 | [8 empty] | JAM | C | M | A | G | H | L
2 | A.1.5.1.13 | L.04.01 | Mandor | 0.15
1
2
3
4
5
6
[5 empty] | No. MP. | Kode | BAHAN | SAT. | TYPE/MERK | TERIMA | TOLAK | ALASAN | 7
[5 empty] | A.1.5.1.13 | MC005 | Ijuk | kg |  | 60 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
No. MP. | PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN | [5 empty] | VOLUME | SAT. | CATATAN |  |  |  | 15
[9 empty] | URAIAN | KETERANGAN |  |  | 16
A.1.5.1.13 | Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung | [5 empty] | 10 | m3 |  |  |  |  | 17
18
19
20
21
22
23