## Daftar Pengalaman Kerja (hidden)
G. | Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
No. | Pengguna Jasa/ Sumber Dana | Nama Paket Pekerjaan | Lingkup Layanan | Periode | Orang Bulan | Nilai Kontrak | Mitra Keja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 1. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 03 Mamuju Utara | Jasa Konsultansi | 2013-04-24 |  | 36960000
|  | 2. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 04 Mamuju Utara |  | s/d
|  | 3. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 05 Mamuju Utara |  | 2013-05-23
4. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 06 Mamuju Utara
2 | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | 1. Perencanaan Jembatan Wirabuana | Jasa Konsultansi | 2013-05-08 |  | 39891000
|  | 2. Perencanaan Jembatan Todai |  | s/d
|  | 3. Perencanaan Jembatan Saluwu Kaluku Nagka |  | 2013-06-07
3 | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | 1. Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sarudu | Jasa Konsultansi | 2013-03-26 |  | 44533000
|  | 2. Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Sinar Wajo Desa Karya Bersama |  | s/d
|  | 3. Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Marembeau Desa Karya Bersama |  | 2013-04-24
4. Perencanaan Saluran Pembuang Kel.Bambalamotu
5.Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Sempo Selatan
6. Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Salunggaluku Desa Randomayang
7. Perencanaan Normalisasi Sungai Tikke
8. Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Tamaallo Desa Sarudu
9. Perencanaan Normalisasi Sungai Karave
10. Perencanaan Normalisasi Saluran Kampung Maros
11. Perencanaan Normalisasi Saluran Tamaallo Desa Bulu Mario
4 | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | 1. Perencanaan Pembukaan Jalan Watu-wete Bulai | Jasa Konsultansi | 2014-03-17 |  | 10252000
|  | 2. Perencanaan Pembukaan Jalan Kuma Sarudu |  | s/d
2014-04-15
6 | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | 1. Perencanaan Peningkatan Jalan Rojo Dusun Pangale | Jasa Konsultansi | 2014-03-17 |  | 19046000
|  | 2. Perencanaan Peningkatan Jalan Tamarunang SP5 |  | s/d
2014-04-15
7 | Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Utara | Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Landscape Kantor Kecamatan Tikke Raya | Jasa Konsultansi | 2014-10-06 |  | 39990000
s/d
2014-11-05
8 | Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Utara | Perencanaan Teknis Landscape Kantor Kecamatan Doripoku | Jasa Konsultansi | 2014-10-06 |  | 39970000
s/d
2014-11-05
9 | Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Utara | Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Total Kantor Camat Baras | Jasa Konsultansi | 2014-10-06 |  | 18000000
s/d
2014-11-05
10. | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Letawa | Jasa Konsultansi | 2014-10-06 |  | 49720000
s/d
2014-11-01
11. | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Dusun Jono Desa Tikke | Jasa Konsultansi | 2014-10-14 |  | 49720000
s/d
2014-11-13
12. | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Karave | Jasa Konsultansi | 2014-10-20 |  | 49720000
s/d
2014-11-19
13. | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Kelurahan Bambalamotu | Jasa Konsultansi | 2014-10-02 |  | 49720000
s/d
2014-11-01
14. | Dinas PU Kab. Mamuju Utara | Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Parabu | Jasa Konsultansi | 2014-10-20 |  | 49720000
s/d
2014-11-19
Pasangkayu, 13 Februari 2015
CV.TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur

## Uraian Pengalaman (hidden)
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
1. | Pengguna jasa |  |  |  | : | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2. | Nama Paket Pekerjaan |  |  |  | : | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 03 Mamuju Utara, Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 04 Mamuju Utara, Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 05 Mamuju Utara, Perencanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMUN 06 Mamuju Utara.
3. | Lingkup Produk Utama |  |  |  | : | Perencanaan
4. | Lokasi Proyek |  |  |  | : | Kota Pasangkayu Mamuju Utara
5. | Nilai Kontrak |  |  |  | : | Rp. 36.960.000,-
6. | No. Kontrak |  |  |  | : | 410/13/Kont-Konsult.Prc/Pgd.L-DAU/IV/2013
7. | Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | 24 April s/d 23 Mei 2013
8. | Nama Perusahaan Utama (Led Firm) |  |  |  | : | CV.TOHA PRATAMA
| Alamat |  |  |  | : | Jln. Basuki Rahmat Lrg.Saleko I No.110c
| Negara Asal |  |  |  | : | Indonesia
9. | Jumlah Tenaga ahli : |  |  | Tenaga Ahli Asing |  |  |  | : | 0 | Orang Bulan
|  |  |  | Tenaga Ahli Indonesia |  |  |  | : | 2 | Orang Bulan
10. | Perusahaan Mitra Kerja | [5 empty] | Jumlah Tenaga Ahli
[9 empty] | Asing |  |  | Indonesia
| a. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| b. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| c. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| d. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
dst
Tenaga ahli tetap yang terlibat :
|  |  | Posisi |  |  |  | Keahlian |  |  |  |  | Jumlah Orang Bulan
| a. | Ketua Tim |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| b. | Tenaga Lapangan |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| c. | Tenaga Lapangan
| d. | Pengolah Data
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
1. | Pengguna jasa |  |  |  | : | Dinas PU Kab. Mamuju Utara
2. | Nama Paket Pekerjaan |  |  |  | : | Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sarudu, Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Sinar Wajo Desa Karya Bersama, Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Marembeau Desa Karya Bersama, Perencanaan Saluran Pembuang Kel.Bambalamotu, Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Sempo Selatan, Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Salunggaluku Desa Randomayang, Perencanaan Normalisasi Sungai Tikke, Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Tamaallo Desa Sarudu, Perencanaan Normalisasi Sungai Karave, Perencanaan Normalisasi Saluran Kampung Maros, Perencanaan Normalisasi Saluran Tamaallo Desa Bulu Mario.
3. | Lingkup Produk Utama |  |  |  | : | Perencanaan
4. | Lokasi Proyek |  |  |  | : | Kota Pasangkayu Mamuju Utara
5. | Nilai Kontrak |  |  |  | : | Rp. 44.533.000,-
6. | No. Kontrak |  |  |  | : | 600/041/SPK-KONSULTAN/PPK/III/2013/DPU
7. | Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | 26 Maret s/d 24 April 2013
8. | Nama Perusahaan Utama (Led Firm) |  |  |  | : | CV.TOHA PRATAMA
| Alamat |  |  |  | : | Jln. Basuki Rahmat Lrg.Saleko I No.110c
| Negara Asal |  |  |  | : | Indonesia
9. | Jumlah Tenaga ahli : |  |  | Tenaga Ahli Asing |  |  |  | : | 0 | Orang Bulan
|  |  |  | Tenaga Ahli Indonesia |  |  |  | : | 2 | Orang Bulan
10. | Perusahaan Mitra Kerja | [5 empty] | Jumlah Tenaga Ahli
[9 empty] | Asing |  |  | Indonesia
| a. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| b. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| c. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| d. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
dst
Tenaga ahli tetap yang terlibat :
|  |  | Posisi |  |  |  | Keahlian |  |  |  |  | Jumlah Orang Bulan
| a. | Ketua Tim |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| b. | Tenaga Lapangan |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| c. | Tenaga Lapangan
| d. | Pengolah Data
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
1. | Pengguna jasa |  |  |  | : | Dinas PU Kab. Mamuju Utara
2. | Nama Paket Pekerjaan |  |  |  | : | Perencanaan Pembukaan Jalan Watu-wete Bulai, Perencanaan Pembukaan Jalan Kuma Sarudu.
3. | Lingkup Produk Utama |  |  |  | : | Perencanaan
4. | Lokasi Proyek |  |  |  | : | Kota Pasangkayu Mamuju Utara
5. | Nilai Kontrak |  |  |  | : | Rp. 10.252.000,-
6. | No. Kontrak |  |  |  | : | 600/018/SPK-KSL-BM/PPK/III/2014/DPU
7. | Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | 17 Maret s/d 15 April 2014
8. | Nama Perusahaan Utama (Led Firm) |  |  |  | : | CV.TOHA PRATAMA
| Alamat |  |  |  | : | Jln. Basuki Rahmat Lrg.Saleko I No.110c
| Negara Asal |  |  |  | : | Indonesia
9. | Jumlah Tenaga ahli : |  |  | Tenaga Ahli Asing |  |  |  | : | 0 | Orang Bulan
|  |  |  | Tenaga Ahli Indonesia |  |  |  | : | 2 | Orang Bulan
10. | Perusahaan Mitra Kerja | [5 empty] | Jumlah Tenaga Ahli
[9 empty] | Asing |  |  | Indonesia
| a. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| b. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| c. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| d. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
dst
Tenaga ahli tetap yang terlibat :
|  |  | Posisi |  |  |  | Keahlian |  |  |  |  | Jumlah Orang Bulan
| a. | Ketua Tim |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| b. | Tenaga Lapangan |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| c. | Tenaga Lapangan
| d. | Pengolah Data
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
1. | Pengguna jasa |  |  |  | : | Dinas PU Kab. Mamuju Utara
2. | Nama Paket Pekerjaan |  |  |  | : | Perencanaan Peningkatan Jalan Rojo Dusun Pangale, Perencanaan Peningkatan Jalan Tamarunang SP5.
3. | Lingkup Produk Utama |  |  |  | : | Perencanaan
4. | Lokasi Proyek |  |  |  | : | Kota Pasangkayu Mamuju Utara
5. | Nilai Kontrak |  |  |  | : | Rp. 19.046.000,-
6. | No. Kontrak |  |  |  | : | 600/017/SPK-KSL-BM/PPK/III/2014/DPU
7. | Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | 17 Maret s/d 15 April 2014
8. | Nama Perusahaan Utama (Led Firm) |  |  |  | : | CV.TOHA PRATAMA
| Alamat |  |  |  | : | Jln. Basuki Rahmat Lrg.Saleko I No.110c
| Negara Asal |  |  |  | : | Indonesia
9. | Jumlah Tenaga ahli : |  |  | Tenaga Ahli Asing |  |  |  | : | 0 | Orang Bulan
|  |  |  | Tenaga Ahli Indonesia |  |  |  | : | 2 | Orang Bulan
10. | Perusahaan Mitra Kerja | [5 empty] | Jumlah Tenaga Ahli
[9 empty] | Asing |  |  | Indonesia
| a. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| b. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| c. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| d. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
dst
Tenaga ahli tetap yang terlibat :
|  |  | Posisi |  |  |  | Keahlian |  |  |  |  | Jumlah Orang Bulan
| a. | Ketua Tim |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| b. | Tenaga Lapangan |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| c. | Tenaga Lapangan
| d. | Pengolah Data
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
1. | Pengguna jasa |  |  |  | : | Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Utara
2. | Nama Paket Pekerjaan |  |  |  | : | Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Landscape Kantor Kecamatan Tikke Raya
3. | Lingkup Produk Utama |  |  |  | : | Perencanaan
4. | Lokasi Proyek |  |  |  | : | Kota Pasangkayu Mamuju Utara
5. | Nilai Kontrak |  |  |  | : | Rp. 39.990.000,-
6. | No. Kontrak |  |  |  | : | 05.P/SPK-PRCN/PPK/X/2014/SETDA
7. | Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | 06 Oktober s/d 05 Nopember 2014
8. | Nama Perusahaan Utama (Led Firm) |  |  |  | : | CV.TOHA PRATAMA
| Alamat |  |  |  | : | Jln. Basuki Rahmat Lrg.Saleko I No.110c
| Negara Asal |  |  |  | : | Indonesia
9. | Jumlah Tenaga ahli : |  |  | Tenaga Ahli Asing |  |  |  | : | 0 | Orang Bulan
|  |  |  | Tenaga Ahli Indonesia |  |  |  | : | 2 | Orang Bulan
10. | Perusahaan Mitra Kerja | [5 empty] | Jumlah Tenaga Ahli
[9 empty] | Asing |  |  | Indonesia
| a. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| b. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| c. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| d. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
dst
Tenaga ahli tetap yang terlibat :
|  |  | Posisi |  |  |  | Keahlian |  |  |  |  | Jumlah Orang Bulan
| a. | Ketua Tim |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| b. | Tenaga Lapangan |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| c. | Tenaga Lapangan
| d. | Pengolah Data
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
1. | Pengguna jasa |  |  |  | : | Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Utara
2. | Nama Paket Pekerjaan |  |  |  | : | Perencanaan Teknis Landscape Kantor Kecamatan Doripoku
3. | Lingkup Produk Utama |  |  |  | : | Perencanaan
4. | Lokasi Proyek |  |  |  | : | Kota Pasangkayu Mamuju Utara
5. | Nilai Kontrak |  |  |  | : | Rp. 39.970.000,-
6. | No. Kontrak |  |  |  | : | 07.P/SPK-PRCN/PPK/X/2014/SETDA
7. | Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | 06 Oktober s/d 05 Nopember 2014
8. | Nama Perusahaan Utama (Led Firm) |  |  |  | : | CV.TOHA PRATAMA
| Alamat |  |  |  | : | Jln. Basuki Rahmat Lrg.Saleko I No.110c
| Negara Asal |  |  |  | : | Indonesia
9. | Jumlah Tenaga ahli : |  |  | Tenaga Ahli Asing |  |  |  | : | 0 | Orang Bulan
|  |  |  | Tenaga Ahli Indonesia |  |  |  | : | 2 | Orang Bulan
10. | Perusahaan Mitra Kerja | [5 empty] | Jumlah Tenaga Ahli
[9 empty] | Asing |  |  | Indonesia
| a. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| b. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| c. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| d. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
dst
Tenaga ahli tetap yang terlibat :
|  |  | Posisi |  |  |  | Keahlian |  |  |  |  | Jumlah Orang Bulan
| a. | Ketua Tim |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| b. | Tenaga Lapangan |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| c. | Tenaga Lapangan
| d. | Pengolah Data
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
1. | Pengguna jasa |  |  |  | : | Sekretariat Daerah Kab. Mamuju Utara
2. | Nama Paket Pekerjaan |  |  |  | : | Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Total Kantor Camat Baras
3. | Lingkup Produk Utama |  |  |  | : | Perencanaan
4. | Lokasi Proyek |  |  |  | : | Kota Pasangkayu Mamuju Utara
5. | Nilai Kontrak |  |  |  | : | Rp. 18.000.000,-
6. | No. Kontrak |  |  |  | : | 09.P/SPK-PRCN/PPK/X/2014/SETDA
7. | Waktu Pelaksanaan |  |  |  | : | 06 Oktober s/d 05 Nopember 2014
8. | Nama Perusahaan Utama (Led Firm) |  |  |  | : | CV.TOHA PRATAMA
| Alamat |  |  |  | : | Jln. Basuki Rahmat Lrg.Saleko I No.110c
| Negara Asal |  |  |  | : | Indonesia
9. | Jumlah Tenaga ahli : |  |  | Tenaga Ahli Asing |  |  |  | : | 0 | Orang Bulan
|  |  |  | Tenaga Ahli Indonesia |  |  |  | : | 2 | Orang Bulan
10. | Perusahaan Mitra Kerja | [5 empty] | Jumlah Tenaga Ahli
[9 empty] | Asing |  |  | Indonesia
| a. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| b. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| c. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
| d. (Nama Perusahaan) |  |  |  | : |  |  |  | Orang Bulan |  |  |  | Orang Bulan
dst
Tenaga ahli tetap yang terlibat :
|  |  | Posisi |  |  |  | Keahlian |  |  |  |  | Jumlah Orang Bulan
| a. | Ketua Tim |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| b. | Tenaga Lapangan |  |  |  | Teknik Sipil |  |  |  |  | 1
| c. | Tenaga Lapangan
| d. | Pengolah Data

## jadwal pelaksanaan
3. | Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
No. | Kegiatan | Maret |  |  |  | Maret |  |  |  | Keterangan
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Pekerjaan Persiapan : Mobilisasi Peralatan dan Personil
2 | Perumusan Metode dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan
3 | Survey Investigasi :
- Pengukuran Lokasi
- Pemeriksaan Tanah
4 | Penyusunan Inception Report
5 | Pembuatan Gambar Desain Jalan
6 | Analisa Perhitungan Struktur : Hasil Perhitungan
7 | Pengecekan Gambar Desain dan Pembuatan Perspektif / Detail Jalan
8 | Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan
9 | Asistensi Pekerjaan dengan Pihak Proyek : Pekerjaan Revisi atau Dilanjutkan
10 | Penyusunan Konsep Laporan Akhir
11 | Pembuatan Gambar DED Final dan Pencetakan Gambar
12 | Penyusunan Engineering Estimate
13 | Penyusunan Resume Kegiatan dan Pembuatan Laporan Akhir
14 | Penggandaan Laporan, Gambar Kerja, Engineering Estimate (RAB)
15 | Penyerahan Laporan Akhir (Pekerjaan Selesai)
Pasangkayu, 21 Februari 2024
CV. TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur

## komposisi tim (hidden)
4. | Komposisi Tim dan Penugasan (Daftar Personil)
Tenaga Ahli
(Personil Inti)
No | Nama Personil | Perusahaan | Tenaga Ahli Lokal/Asing | Lingkup Keahlian | Posisi Diusulkan | Uraian Pekerjaan | Jumlah Orang Bulan
1 | Ir.Fatmawati | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | Teknik Sipil | Team Leader | Managerial | 1
2 | Deddy Sanjaya Rioeh,ST | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | Teknik Sipil | Ahli Sipil Transportasi | Managerial | 1
Sub Profesional Staff
(Personil Lainnya)
No | Nama Personil | Perusahaan | Tenaga Ahli Lokal/Asing | Lingkup Keahlian | Posisi Diusulkan | Uraian Pekerjaan | Jumlah Orang Bulan
1 | Zulkifli, ST | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | Surveyor | Surveyor | Survey | 1
2 | Moh.Safar, ST | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | CAD/CAM Operator | CAD/CAM Operator | Juru gambar | 1
3 | Iswanto, ST | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | Tenaga Teknis Mektan | Tenaga Teknis Mektan | Tenaga Teknis Mektan | 1
Supporting Personil Staff
(Personil Pendukung)
No | Nama Personil | Perusahaan | Tenaga Ahli Lokal/Asing | Lingkup Keahlian | Posisi Diusulkan | Uraian Pekerjaan | Jumlah Orang Bulan
1 | Rahmon | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | Pembantu Pengukuran | Pembantu Pengukuran | Pembantu Pengukuran | 1
2 | Zulfikar | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | Pembantu Tenaga Mektan | Pembantu Tenaga Mektan | Pembantu Tenaga Mektan | 1
3 | Hedi | CV.TOHA PRATAMA | Lokal | Administrasi | Administrator | Administrasi | 1

## Jadwal Penugasan (hidden)
5. | Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
No. | Nama Personil | Masukan Personil |  |  |  | Orang Bulan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Nasional
1 | Ir.Fatmawati |  |  |  |  | 1
2 | Zulkifli, ST |  |  |  |  | 1
3 | Moh.Safar, ST |  |  |  |  | 1
4 | Iswanto, ST |  |  |  |  | 1
4
| Masukan Penuh - Waktu |  |  | Masukan Paruh - Waktu
Pasangkayu, 13 Februari 2015
CV.TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur

## riwayat hidup personil (hidden)
1. | Daftar Riwayat Hidup Personil Yang Diusulkan
1. | Posisi yang diusulkan |  |  | : | Ketua Tim |  | 1. | Posisi yang diusulkan |  |  | : | Ahli Sipil |  | 1. | Posisi yang diusulkan |  |  | : | Ahli Arsitektur |  | 1. | Posisi yang diusulkan |  |  | : | Ahli Arsitektur |  | 1. | Posisi yang diusulkan |  |  | : | Ahli Sipil |  | 1. | Posisi yang diusulkan |  |  | :
2. | Nama Perusahaan |  |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  | 2. | Nama Perusahaan |  |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  | 2. | Nama Perusahaan |  |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  | 2. | Nama Perusahaan |  |  | : | CV. Adicipta Nustama |  | 2. | Nama Perusahaan |  |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  | 2. | Nama Perusahaan |  |  | :
3. | Nama Personil |  |  | : | Taufik K. Palenga, ST |  | 3. | Nama Personil |  |  | : | Husin, ST |  | 3. | Nama Personil |  |  | : | Ir. Irwan, IAI |  | 3. | Nama Personil |  |  | : | 0 |  | 3. | Nama Personil |  |  | : | Fikri, ST |  | 3. | Nama Personil |  |  | :
4. | Tempat/Tanggal Lahir |  |  | : | Kilo/ 05 Juli 1969 |  | 4. | Tempat/Tanggal Lahir |  |  | : | Soppeng/02 Agustus 1974 |  | 4. | Tempat/Tanggal Lahir |  |  | : | Jakarta/22 Juni 1972 |  | 4. | Tempat/Tanggal Lahir |  |  | : | Padang, 18 April 1963 |  | 4. | Tempat/Tanggal Lahir |  |  | : | Manado/27 Maret 1976 |  | 4. | Tempat/Tanggal Lahir |  |  | :
5. | Pendidikan (Lembaga pendidikan, | [5 empty] | 5. | Pendidikan (Lembaga pendidikan, | [5 empty] | 5. | Pendidikan (Lembaga pendidikan, | [5 empty] | 5. | Pendidikan (Lembaga pendidikan, | [5 empty] | 5. | Pendidikan (Lembaga pendidikan, | [5 empty] | 5. | Pendidikan (Lembaga pendidikan,
| tempat dan tahun tamat belajar, | [6 empty] | tempat dan tahun tamat belajar, | [6 empty] | tempat dan tahun tamat belajar, | [6 empty] | tempat dan tahun tamat belajar, | [6 empty] | tempat dan tahun tamat belajar, | [6 empty] | tempat dan tahun tamat belajar,
| dilampirkan rekaman ijazah ) |  |  | : | Untad Palu, 20 Maret 2000 |  |  | dilampirkan rekaman ijazah ) |  |  | : | Universitas Hasanuddin, Makasar, 25 Nopember 2000 |  |  | dilampirkan rekaman ijazah ) |  |  | : | Universitas Muslim Indonesia, Maksar, 26 Pebruari 2000 |  |  | dilampirkan rekaman ijazah ) |  |  | : | Univ. Katolik Parahyangan Bandung, 18 April, 2000 |  |  | dilampirkan rekaman ijazah ) |  |  | : | Universitas Muslim Indonesia Makasar, 11 Mei 2002 |  |  | dilampirkan rekaman ijazah ) |  |  | :
6. | Pendidikan Non Formal |  |  | : | Pelatihan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia |  | 6. | Pendidikan Non Formal |  |  | : | Pelatihan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia |  | 6. | Pendidikan Non Formal |  |  | : | Pelatihan Ikatan Arsitek Indonesia |  | 6. | Pendidikan Non Formal |  |  | : | Pelatihan Ikatan Arsitek Indonesia |  | 6. | Pendidikan Non Formal |  |  | : | Pelatihan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia |  | 6. | Pendidikan Non Formal |  |  | :
7. | Penguasaan Bahasa Inggris | [5 empty] | 7. | Penguasaan Bahasa Inggris | [5 empty] | 7. | Penguasaan Bahasa Inggris | [5 empty] | 7. | Penguasaan Bahasa Inggris | [5 empty] | 7. | Penguasaan Bahasa Inggris | [5 empty] | 7. | Penguasaan Bahasa Inggris
dan bahasa Indonesia | dan Bahasa Indonesia |  |  | : | Baik |  | dan bahasa Indonesia | dan Bahasa Indonesia |  |  | : | Baik |  | dan bahasa Indonesia | dan Bahasa Indonesia |  |  | : | Baik |  | dan bahasa Indonesia | dan Bahasa Indonesia |  |  | : | Baik |  | dan bahasa Indonesia | dan Bahasa Indonesia |  |  | : | Baik |  | dan bahasa Indonesia | dan Bahasa Indonesia |  |  | :
8. | Pengalaman Kerja | [5 empty] | 8. | Pengalaman Kerja | [5 empty] | 8. | Pengalaman Kerja | [5 empty] | 8. | Pengalaman Kerja | [5 empty] | 8. | Pengalaman Kerja | [5 empty] | 8. | Pengalaman Kerja
Tahun ini ____ | Tahun |  | 2011 |  |  |  | Tahun ini ____ | Tahun |  | 2011 |  |  |  | Tahun ini ____ | Tahun |  | 2011 |  |  |  | Tahun ini ____ | Tahun |  | 2011 |  |  |  | Tahun ini ____ | Tahun |  | 2011 |  |  |  | Tahun ini ____ | Tahun |  | 2011
| a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hi. Hayun |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hi. Hayun |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hi. Hayun |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hi. Hayun |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hi. Hayun |  |  | a. | Nama Proyek |  | :
| b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Tolitoli |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Tolitoli |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Tolitoli |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Tolitoli |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Tolitoli |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | :
| c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Tolitoli |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Tolitoli |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Tolitoli |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Tolitoli |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Tolitoli |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | :
| d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | :
| e. | Uraian Tugas |  | : | - Membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | :
[5 empty] | - Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan,
[5 empty] | - Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya,
[5 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan,
[5 empty] | - Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik.
| f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 04 Juli 2011 - 04 Oktober 2011 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 04 Juli 2011 - 04 Oktober 2011 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 04 Juli 2011 - 04 Oktober 2011 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 04 Juli 2011 - 04 Oktober 2011 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 04 Juli 2011 - 04 Oktober 2011 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | :
| g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ketua Tim |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli sipil |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | :
| h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Tetap |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | :
| i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | :
| Tahun |  | 2010 |  |  |  |  | Tahun |  | 2010 |  |  |  |  | Tahun |  | 2010 |  |  |  |  | Tahun |  | 2010 |  |  |  |  | Tahun |  | 2011 |  |  |  |  | Tahun |  | 2011
| a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Data Base Jalan |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Data Base Jalan |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Data Base Jalan |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Data Base Jalan |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Data Base Jalan |  |  | a. | Nama Proyek |  | :
| b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kabupaten Sigi |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kabupaten Sigi |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kabupaten Sigi |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kabupaten Sigi |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kabupaten Sigi |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | :
| c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Jasa Perencanaan |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Jasa Perencanaan |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Jasa Perencanaan |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Jasa Perencanaan |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Jasa Perencanaan |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | :
| d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | :
| e. | Uraian Tugas |  | : | - Membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | :
[5 empty] | - Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan,
[5 empty] | - Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya,
[5 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan,
[5 empty] | - Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik.
| f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 02 Nopember 2010 s/d 16 Desember 2010 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 02 Nopember 2010 s/d 16 Desember 2010 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 02 Nopember 2010 s/d 16 Desember 2010 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 02 Nopember 2010 s/d 16 Desember 2010 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 02 Nopember 2010 s/d 16 Desember 2010 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | :
| g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ketua Tim |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli sipil |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | :
| h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Tetap |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | :
| i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | :
| Tahun |  | 2009 |  |  |  |  | Tahun |  | 2009 |  |  |  |  | Tahun |  | 2009 |  |  |  |  | Tahun |  | 2009 |  |  |  |  | Tahun |  | 2010 |  |  |  |  | Tahun |  | 2010
| a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Kampus Untad |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Kampus Untad |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Kampus Untad |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Kampus Untad |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Kampus Untad |  |  | a. | Nama Proyek |  | :
| b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | :
| c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Universitas Tadulako |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Universitas Tadulako |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Universitas Tadulako |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Universitas Tadulako |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Universitas Tadulako |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | :
| d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | :
| e. | Uraian Tugas |  | : | - Membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | :
[5 empty] | - Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan,
[5 empty] | - Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya,
[5 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan,
[5 empty] | - Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik.
| f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 2 April 2009 - 3 Desember 2009 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 2 April 2009 - 3 Desember 2009 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 2 April 2009 - 3 Desember 2009 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 2 April 2009 - 3 Desember 2009 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 2 April 2009 - 3 Desember 2009 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | :
| g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ketua Tim |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli sipil |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | :
| h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Tetap |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | :
| i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | :
| Tahun |  | 2008 |  |  |  |  | Tahun |  | 2008 |  |  |  |  | Tahun |  | 2008 |  |  |  |  | Tahun |  | 2008 |  |  |  |  | Tahun |  | 2009 |  |  |  |  | Tahun |  | 2009
| a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Pembukaan Jalan Poboya |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Pembukaan Jalan Poboya |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Pembukaan Jalan Poboya |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Pembukaan Jalan Poboya |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Pembukaan Jalan Poboya |  |  | a. | Nama Proyek |  | :
| b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Donggala |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Donggala |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Donggala |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Donggala |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kab. Donggala |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | :
| c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Donggala |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Donggala |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Donggala |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Donggala |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kab. Donggala |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | :
| d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | :
| e. | Uraian Tugas |  | : | - Membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | :
[5 empty] | - Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan,
[5 empty] | - Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya,
[5 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan,
[5 empty] | - Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik.
| f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 14 April 2008 - 14 Juli 2008 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 14 April 2008 - 14 Juli 2008 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 14 April 2008 - 14 Juli 2008 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 14 April 2008 - 14 Juli 2008 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 14 April 2008 - 14 Juli 2008 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | :
| g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ketua Tim |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli sipil |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | :
| h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Tetap |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | :
| i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | :
| Tahun |  | 2007 |  |  |  |  | Tahun |  | 2007 |  |  |  |  | Tahun |  | 2007 |  |  |  |  | Tahun |  | 2007 |  |  |  |  | Tahun |  | 2008 |  |  |  |  | Tahun |  | 2008
| a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Otista |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Otista |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Otista |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Otista |  |  | a. | Nama Proyek |  | : | Perencanaan Hotmix Jalan Otista |  |  | a. | Nama Proyek |  | :
| b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | : | Kota Palu |  |  | b. Lokasi Proyek | Lokasi Proyek |  | :
| c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kota Palu |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kota Palu |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kota Palu |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kota Palu |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | : | Dinas PU Kota Palu |  |  | c. Pengguna Jasa | Pengguna Jasa |  | :
| d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | : | CV. Adicipta Nusatama |  |  | d. Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |  | :
| e. | Uraian Tugas |  | : | - Membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | : | - Bersama Team Leader membuat dan menghitung desain struktur konstruksi yang kokoh namun ekonomis, |  |  | e. Uraian Tugas | Uraian Tugas |  | :
[5 empty] | - Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan, | [6 empty] | - Bersama Team Leader Melakukan asistensi kepada pemberi tugas terhadap desain yang telah dikerjakan,
[5 empty] | - Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya, | [6 empty] | - Membantu Leader Membuat laporan maupun dokumen struktur lainnya,
[5 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan, | [6 empty] | - Bersama personil lainnya melakukan ekspose terhadap desain yang telah dihasilkan,
[5 empty] | - Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik. | [6 empty] | - Membantu Team Leader Membuat/menyusun dokumen lelang untuk pelaksanaan fisik.
| f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 25 April 2007 - 26 Mei 2007 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 25 April 2007 - 26 Mei 2007 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 25 April 2007 - 26 Mei 2007 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 25 April 2007 - 26 Mei 2007 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | : | 25 April 2007 - 26 Mei 2007 |  |  | f. Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |  | :
| g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ketua Tim |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli sipil |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | : | Ahli Arsitektur |  |  | g. Posisi Penugasan | Posisi Penugasan |  | :
| h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Tetap |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | : | Tenaga Ahli Pendukung |  |  | h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | Status Kepegawaian Pada Perusahaan |  | :
| i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | : | Terlampir |  |  | i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | Surat Referensi dari Pengguna Jasa |  | :
9. | Status Kepegawaian pada Perusahaan Ini |  |  | : | Pegawai Tetap |  | 9. | Status Kepegawaian pada Perusahaan Ini |  |  | : | Pegawai Tidak Tetap |  | 9. | Status Kepegawaian pada Perusahaan Ini |  |  | : | Pegawai Tidak Tetap |  | 9. | Status Kepegawaian pada Perusahaan Ini |  |  | : | Pegawai Tidak Tetap |  | 9. | Status Kepegawaian pada Perusahaan Ini |  |  | : | Pegawai Tidak Tetap |  | 9. | Status Kepegawaian pada Perusahaan Ini |  |  | :
Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. | [6 empty] | Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. | [6 empty] | Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. | [6 empty] | Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. | [6 empty] | Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. | [6 empty] | Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.
[6 empty] | Pasangkayu, 13 Februari 2015 | [6 empty] | Pasangkayu, 13 Februari 2015 | [6 empty] | Pasangkayu, 13 Februari 2015 | [6 empty] | Pasangkayu, 13 Februari 2015 | [6 empty] | Pasangkayu, 13 Februari 2015 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Yang Membuat | [6 empty] | Yang Membuat | [6 empty] | Yang Membuat | [6 empty] | Yang Membuat | [6 empty] | Yang Membuat | [5 empty] | Yang Membuat
[6 empty] | Pernyataan | [6 empty] | Pernyataan | [6 empty] | Pernyataan | [6 empty] | Pernyataan | [6 empty] | Pernyataan | [5 empty] | Pernyataan
[6 empty] | SUWARDI, ST | [6 empty] | Husin, ST | [6 empty] | Ir. Irwan, IAI | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Fikri, ST | [5 empty] | Nama Jelas
Mengetahui : | [6 empty] | Mengetahui : | [6 empty] | Mengetahui : | [6 empty] | Mengetahui : | [6 empty] | Mengetahui : | [6 empty] | Mengetahui :
CV.TOHA PRATAMA | [6 empty] | CV.TOHA PRATAMA | [6 empty] | CV.TOHA PRATAMA | [6 empty] | CV.TOHA PRATAMA | [6 empty] | CV.TOHA PRATAMA | [6 empty] | CV.TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST | [6 empty] | ANDI NUR FAISAL, ST | [6 empty] | ANDI NUR FAISAL, ST | [6 empty] | ANDI NUR FAISAL, ST | [6 empty] | ANDI NUR FAISAL, ST | [6 empty] | ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur | [6 empty] | Direktur | [6 empty] | Direktur | [6 empty] | Direktur | [6 empty] | Direktur | [6 empty] | Direktur

## pernyataan kesediaan (hidden)
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | Ir.Fatmawati
Alamat | : | Pasangkayu, Kab Mamuju Utara
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Ako – Salule untuk Penyedia Jasa Konsultansi CV.TOHA PRATAMA sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan Februari tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Team Leader.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Pasangkayu, 13 Februari 2015
Yang Membuat
Pernyataan
|  |  | ( | Ir.Fatmawati | )
Menyetujui :
CV. TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | Deddy Sanjaya Rioeh,ST
Alamat | : | Kemas Somad RT.18/RW.02 No.99 Kel.Kenali Besar Kec.Kota
Baru Kota Jambi
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Ako – Salule untuk Penyedia Jasa Konsultansi CV.TOHA PRATAMA sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan Februari tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli Ahli Sipil Transportasi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Pasangkayu, 13 Februari 2015
Yang Membuat
Pernyataan
|  |  | ( | Deddy Sanjaya Rioeh,ST | )
Menyetujui :
CV. TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama | :
Alamat | :
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi _____________ untuk Penyedia Jasa Konsultansi _____________ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai dengan bulan__________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli _________________.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Pasangkayu, April 2012
Yang Membuat
Pernyataan
|  |  | ( |  | )
Menyetujui :
CV. TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama | :
Alamat | :
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi _____________ untuk Penyedia Jasa Konsultansi _____________ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai dengan bulan__________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli _________________.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Pasangkayu, April 2012
Yang Membuat
Pernyataan
|  |  | ( |  | )
Menyetujui :
CV. TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama | :
Alamat | :
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi _____________ untuk Penyedia Jasa Konsultansi _____________ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai dengan bulan__________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli _________________.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Pasangkayu, April 2012
Yang Membuat
Pernyataan
|  |  | ( |  | )
Menyetujui :
CV. TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur

## S. Pnwrn Biaya (hidden)
Pasangkayu, April 2012
Nomor |  | : | 04/PNWR-KONT/TPU/X/2012
Lampiran |  | : | 1 (Satu) Berkas
Kepada Yth
Pokja Jasa Konstruksi ULP Kab. Mamuju Utara
di
Pasangkayu
Perihal : |  | Penawaran Administrasi dan Teknis “Perencanaan Peningkatan Hotmix Jalan Poros Trans dan Perecanaan Peningkatan Hotmix Jalan Malei Desa Pedanda 1”
Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan Nomor P.0004.a/UND-DP/PU/ULP-JKJL/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan Adendum Dokumen Perencanaan, serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami nomor 03/PNWR-KONT/TPU/X/2012 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Penawaran Administrasi dan Teknis “Perencanaan Peningkatan Hotmix Jalan Poros Trans dan Perecanaan Peningkatan Hotmix Jalan Malei Desa Pedanda 1” , dengan ini kami mengajukan Penawaran Biaya untuk pekerjaan “Perencanaan Peningkatan Hotmix Jalan Poros Trans dan Perecanaan Peningkatan Hotmix Jalan Malei Desa Pedanda 1” sebesar Rp. ______________ (____________________________).
Penawaran Biaya ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.
Penawaran ini berlaku selama 14 (Empat Belas) hari kalender sejak pembukaan Dokumen Penawaran.
Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat Penawaran Biaya ini kami lampirkan :
1 | Rekapitulasi Penawaran Biaya
2 | Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)
3 | Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
CV. TOHA PRATAMA
ANDI NUR FAISAL, ST
Direktur

## Rekapitulasi Pnwrn Biaya (hidden)
Rekapitulasi Penawaran Biaya
No | Uraian | Total Harga
(Rp)
I | Biaya Langsung Personil
II | Biaya Langsung Non - Personil
Sub-total
PPN 10 %
Total
Trebilang :

## R. Biaya Langsung Personil (hidden)
Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)
Nama Personil | Posisi | Harga Satuan | Orang Bulan | Jumlah (Rp)
Orang Bulan
(Rp)
Nasional
Nasional
Total Biaya

## R. Biaya Langsung Non-Personil (hidden)
Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)
Jenis Biaya | Uraian Biaya | Satuan (hari/kali) | Biaya-biaya |  | Jumlah (Rp)
|  |  | Harga Satuan (Rp) | Lump Sum (Rp)
Biaya Kantor | Biaya Sewa Kantor
Biaya Pemeliharaan Kantor
Biaya Komunikasi
Biaya Peralatan Kantor
Biaya Kantor Lainnya
Biaya Perjalanan Dinas | Biaya Tiket
Uang Harian
Perjalanan Darat
Biaya Perjalanan Dinas lainnya
Biaya Laporan | Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan Akhir
Laporan Penyelenggaraan Seminar
Biaya Laporan Lainnya
Biaya Lainnya
Total Biaya